UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

DOCUMENTO 1

INFORME EJECUTIVO DE CIERRE

DE LA FASE DE CONSTRUCCION

Sistema de Convalidaciones USIL

Versión 1.0

1. RESUMEN EJECUTIVO

## 1.1 Objeto del informe

El Sistema de Convalidaciones USIL, destinado a automatizar el proceso de convalidación de cursos para estudiantes de traslado externo, ha concluido su fase de construcción. El presente informe expone el estado verificado del sistema, su grado de cumplimiento respecto de los lineamientos técnicos institucionales y las condiciones que deben satisfacerse antes de su puesta en producción.

## 1.2 Decisión solicitada

Se solicita la aprobación del cierre de la fase de construcción y la autorización para iniciar el trámite formal de pase a producción ante el área de Tecnologías de la Información.

No se solicita en esta instancia la aprobación del despliegue en sí. La puesta en producción queda condicionada al cumplimiento previo de las condiciones detalladas en el numeral 7, entre las cuales figura la ejecución de pruebas de aceptación con las áreas usuarias.

## 1.3 Situación en dos puntos

Primero, el sistema está construido y verificado. Los doce módulos funcionales se encuentran operativos y su comportamiento se comprueba mediante cincuenta y tres pruebas automatizadas que se ejecutan en su totalidad sin fallos.

Segundo, el sistema satisface la mayor parte del estándar técnico institucional. Del cotejo contra los nueve numerales de los Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Aplicaciones Web resultan siete numerales conformes, dos conformes con observación y dos brechas que requieren decisión, expuestas en el numeral 5.3.

## 1.4 Advertencia sobre el contenido de este informe

Este documento no cuantifica beneficios económicos ni operativos. La omisión es deliberada y responde a un criterio metodológico que se explica en el numeral 2.4. Toda afirmación contenida en el informe puede ser verificada de forma independiente sobre el sistema o sobre sus artefactos, sin depender de testimonios.

# 2. ANTECEDENTES, ALCANCE Y CRITERIO DE SUSTENTO

Este numeral delimita que comprende el sistema entregado y bajo qué criterio se sustentan las afirmaciones del informe.

## 2.1 Origen del proyecto

El proceso de convalidación de cursos para traslado externo se gestionaba mediante procedimientos parcialmente manuales, sin registro estructurado de las decisiones adoptadas ni reutilización del análisis realizado para instituciones ya evaluadas. El proyecto se originó con el propósito de sistematizar ese proceso, dotarlo de trazabilidad y reducir el esfuerzo de análisis repetido.

## 2.2 Alcance construido

El sistema entregado comprende doce módulos funcionales, cuyo detalle se presenta en el numeral 3.1. Su cobertura excede el alcance originalmente especificado: se identificaron diecisiete requisitos construidos y operativos que no figuraban en ninguno de los catálogos de requisitos previos, entre ellos el portal de seguimiento del postulante y el flujo completo de revisión documental de admisión.

Esta discrepancia fue regularizada mediante el Catálogo Maestro de Requisitos, que se acompaña como Anexo A0 y constituye desde su aprobación la única referencia valida de requisitos del sistema.

## 2.3 Alcance excluido y funcionalidad desactivada

Tres requisitos correspondientes al catálogo independiente de equivalencias entre cursos permanecen construidos, pero sin acceso desde la interfaz. La decisión obedece a que el flujo de evaluación adopto el espacio de trabajo de preconvalidación como único punto de trabajo del evaluador, lo que dejo sin uso al catálogo separado.

Se deja constancia de que la estructura de datos y las operaciones correspondientes se conservan integras. Su reactivación no demanda desarrollo nuevo, sino la reposición de sus rutas de acceso.

## 2.4 Criterio de sustento de las afirmaciones

Durante la revisión de la versión anterior de este expediente se formuló una observación sobre el sustento de las cifras presentadas: los indicadores de tiempo de proceso, tasa de error y carga operativa se apoyaban únicamente en declaraciones recogidas en entrevistas, sin registro verificable que permitiera contrastarlas.

La observación es correcta. Una cifra sostenida solo en un testimonio no constituye evidencia y no puede fundamentar una decisión de inversión ni una estimación de beneficio. En consecuencia, se ha adoptado el siguiente criterio para la elaboración del presente informe.

Toda afirmación cuantitativa contenida en este documento se apoya en evidencia verificable de forma independiente sobre el sistema o sobre sus artefactos. El número de pruebas automatizadas se comprueba ejecutando la suite; el número de entidades del modelo de datos se comprueba consultando el catálogo de metadatos de la base de datos; el grado de cumplimiento de cada lineamiento técnico se comprueba inspeccionando el componente correspondiente.

Correlativamente, se han retirado del informe la totalidad de las cifras relativas al proceso previo, a saber, tiempos de ciclo, tasas de error y horas de carga administrativa, así como las proyecciones de beneficio derivadas de ellas. No se dispone de registro histórico que permita medirlas ni de disponibilidad de las áreas para levantarlas mediante un procedimiento formal.

Esta omisión no debilita el caso presentado, en tanto la decisión solicitada en el numeral 8 no depende de dichas cifras. En el numeral 7.3 se propone el mecanismo que permitirá obtenerlas con rigor una vez el sistema opere.

# 3. SOLUCION ENTREGADA

## 3.1 Módulos funcionales

El sistema se organiza en doce módulos que cubren el proceso completo, desde el registro del postulante hasta la emisión del memorándum oficial de convalidación. La Tabla 3.1 los relaciona.

Tabla 3.1. Módulos funcionales del sistema

| N. | Módulo | Función que cumple en el proceso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mallas curriculares | Registro de los planes de estudio USIL, de forma manual o por importación de archivo Excel con revisión previa. |
| 2 | Instituciones de procedencia | Registro de las instituciones, carreras y mallas oficiales de origen de los postulantes. |
| 3 | Postulantes | Registro del solicitante, sus documentos y las carreras a las que postula. |
| 4 | Revisión de admisión | Aprobación u observación documental del expediente antes de habilitar la evaluación académica. |
| 5 | Preconvalidacion | Comparación del récord académico de origen contra el plan de estudios destino y propuesta de convalidación. |
| 6 | Asistente de comparación | Propuesta automática de correspondencia entre cursos, por similitud o mediante inteligencia artificial. |
| 7 | Convalidación definitiva | Confirmación de la convalidación y emisión del memorándum oficial. |
| 8 | Anulación | Anulación de una convalidación con motivo declarado, conservando el registro. |
| 9 | Portal del postulante | Consulta del avance de la solicitud por parte del propio postulante. |
| 10 | Reportes | Consulta agregada por facultad, carrera y periodo, con exportación a Excel. |
| 11 | Seguridad y usuarios | Administración de cuentas, perfiles y alcance de datos. |
| 12 | Configuración y estructura | Administración de la estructura institucional y de los parámetros del sistema. |

Fuente: Catalogo Maestro de Requisitos, Anexo A0.

## 3.2 Perfiles y separación de responsabilidades

El sistema reconoce ocho perfiles de usuario. Su diseño responde a un principio de separación de responsabilidades: quien registra al postulante no es quien aprueba su documentación, quien evalúa académicamente no es quien confirma la convalidación definitiva, y quien consulta información no puede modificarla.

El control de acceso opera sobre dos ejes simultáneos. El primero determina que acciones puede ejecutar cada perfil. El segundo determina sobre qué datos puede ejecutarlas, restringiendo a los coordinadores a sus carreras asignadas y a los decanos a las carreras de su facultad. Una operación se autoriza únicamente si supera ambos ejes.

Esta separación se encuentra verificada mediante pruebas automatizadas que comprueban, entre otros supuestos, que un asesor no accede a expedientes registrados por otro asesor y que los perfiles de consulta no pueden ejecutar operaciones de escritura ni siquiera mediante petición directa.

## 3.3 Documentos oficiales que emite el sistema

El sistema genera tres documentos. El primero es la preconvalidacion en formato PDF, de carácter referencial, que se entrega al postulante para su revisión. El segundo es la misma preconvalidacion en formato Excel, estructurada en tres hojas, una de las cuales adopta el formato requerido para su incorporación al sistema de gestión académica. El tercero es el memorándum oficial de convalidación, emitido con formato institucional al confirmarse la convalidación definitiva.

Los tres documentos conservan una copia de los datos vigentes al momento de su emisión, de modo que su contenido permanece fiel con independencia de las modificaciones posteriores del expediente.

# 4. VERIFICACION REALIZADA

## 4.1 Pruebas automatizadas

El sistema cuenta con una suite de cincuenta y tres pruebas automatizadas que se ejecutan sobre una base de datos equivalente a la de producción, no sobre una simulación en memoria. Esta condición es relevante porque somete las pruebas a las mismas restricciones de integridad que operaran en el entorno real.

En la última ejecución, la totalidad de las pruebas concluyo sin fallos. La Tabla 4.1 detalla su distribución por área funcional.

Tabla 4.1. Distribución de las pruebas automatizadas por area funcional

| Area funcional verificada | Casos | Objeto de la verificación |
| --- | --- | --- |
| Seguridad de acceso | 4 | Autenticación, bloqueo y primer acceso |
| Control de acceso por perfil | 7 | Permisos y alcance de datos |
| Flujo de revisión de admisión | 8 | Aprobación, observación y reenvió |
| Preconvalidacion y convalidación | 6 | Reglas de convalidación y unicidad |
| Portal y seguimiento del postulante | 8 | Acceso, credenciales y línea de tiempo |
| Mallas curriculares | 3 | Unicidad y estructura |
| Carga masiva e importación | 2 | Procesamiento en segundo plano y lectura de Excel |
| Protección de datos e inteligencia artificial | 2 | Seudonimización y repliegue sin servicio externo |
| Habilitación de la evaluación | 2 | Restricción a expedientes aprobados |
| Panel y datos iniciales | 3 | Indicadores por perfil |
| Otras verificaciones | 8 | Casos complementarios |
| Total | 53 | Ejecución integra sin fallos |

Fuente: ejecución de la suite de pruebas del sistema. El resultado es reproducible ejecutando el comando de pruebas sobre el repositorio.

## 4.2 Verificación funcional por perfil

De forma complementaria a las pruebas automatizadas, se ejecutaron recorridos funcionales en navegador con los distintos perfiles del sistema, cubriendo el circuito completo desde el registro del postulante hasta la emisión del memorándum, incluido el acceso del postulante a su portal de seguimiento.

## 4.3 Alcance y límites de la verificación

La verificación descrita comprueba que el sistema se comporta conforme a lo especificado. No sustituye a las pruebas de aceptación por parte de las áreas usuarias, que constituyen un tipo de verificación distinto: no comprueban que el sistema funcione, sino que resuelva efectivamente la necesidad del área.

Dichas pruebas de aceptación no han sido ejecutadas. La causa es la indisponibilidad de las áreas usuarias en el periodo actual, circunstancia ajena al estado del producto. Su ejecución se incorpora como condición previa al pase en el numeral 7.2.

Tampoco se han ejecutado pruebas de carga ni de penetración, cuya pertinencia queda a criterio del área de Tecnologías de la Información según el perfil de exposición que se defina para el sistema.

# 5. CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS INSTITUCIONALES

## 5.1 Marco de referencia aplicado

El cotejo se realizó contra el documento Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Aplicaciones Web, de alcance digital, elaborado por el área de Negocios Digitales. Dicho documento establece nueve numerales de exigencia técnica y un conjunto de requisitos de accesibilidad.

Se adopto este marco por dos razones. La primera es que constituye el estándar institucional aplicable. La segunda es de orden practico: al estructurar el informe según los mismos numerales del lineamiento, el área revisora puede verificar el cumplimiento sin necesidad de traducir la información presentada.

## 5.2 Resultado del cotejo

La Tabla 5.1 presenta el resultado numeral por numeral. La calificación de conformidad se sustenta en la inspección directa del componente correspondiente del sistema, verificable de forma independiente.

Tabla 5.1. Resultado del cotejo contra los lineamientos tecnicos institucionales

| N. | Exigencia del lineamiento | Situación verificada en el sistema | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stack tecnológico definido | Cumple y supera la versión mínima requerida del framework. | Conforme |
| 2 | Arquitectura MVC y modular | Arquitectura MVC con capa de servicios de dominio adicional. | Conforme |
| 3 | Seguridad de la aplicación | Validación en servidor, protección contra las amenazas listadas, cifrado de contraseñas y control por roles. | Conforme |
| 4 | Base de datos | Modelo normalizado con claves foráneas e índices declarados. | Conforme |
| 5 | Exposición de servicios REST | No se expone interfaz REST publica. Véase el numeral 5.3.1. | Brecha |
| 6 | Experiencia de usuario | Interfaz adaptable a distintos tamaños de pantalla. | Conforme |
| 7 | Rendimiento | Cache y cola de trabajos operativos; consultas indexadas y paginadas. | Conforme |
| 8 | Gestión de errores y monitoreo | Registro de eventos y auditoria operativos. Pendiente evidencia formal. | Observado |
| 9 | Documentación exigida | Cuatro de los cinco entregables disponibles o en elaboración. | Observado |
| -- | Accesibilidad con evidencia | No se dispone de evidencia. Véase el numeral 5.3.2. | Brecha |

Fuente: cotejo directo entre el documento de lineamientos técnicos y los componentes del sistema.

### 5.3 Brechas identificadas y tratamiento propuesto

Se identificaron dos brechas. Ambas se exponen de forma expresa, con su tratamiento propuesto, por considerarse preferible su declaración anticipada a que sean detectadas durante la revisión técnica.

### 5.3.1 Exposición de servicios mediante interfaz REST

El numeral 5 del lineamiento exige exponer servicios mediante una interfaz REST en formato JSON, y define dos servicios mínimos. El sistema no expone una interfaz de esa naturaleza.

La razón es de diseño arquitectónico. El sistema emplea un modelo en el que el servidor entrega directamente las vistas al navegador, sin una interfaz intermedia de servicios. Este modelo reduce la superficie expuesta y elimina una capa completa de código, y fue adoptado por sus ventajas de seguridad y mantenibilidad. El sistema si dispone de servicios internos en formato JSON, empleados por su propia interfaz y protegidos por sesión autenticada.

Se propone solicitar al área de Tecnologías de la Información una excepción formal y acotada respecto de las dos primeras exigencias del numeral 5, dejando constancia de que la tercera exigencia de dicho numeral, relativa a disponer de una estructura preparada para la integración con sistemas institucionales, si se satisface: la lógica de negocio reside en una capa de servicios independiente de la interfaz, de modo que la exposición de una interfaz REST, cuando se requiera para integrar con el sistema de gestión académica, no demanda rediseño alguno.

### 5.3.2 Evidencia de accesibilidad

El lineamiento exige evidencia del cumplimiento de tres condiciones de accesibilidad: presencia de texto alternativo en las imágenes, relación de contraste mínima de cuatro comas cinco, y operabilidad mediante navegación por teclado.

Se verifico que el sistema no dispone actualmente de dicha evidencia. Esta brecha corresponde a una omisión del proceso de construcción y no a una limitación del producto: las correcciones requeridas son de alcance acotado.

Se propone ejecutar una revisión de accesibilidad sobre las pantallas del sistema con anterioridad al pase, aplicar las correcciones que resulten y adjuntar la evidencia como anexo del expediente técnico. Esta actividad se incorpora como condición previa en el numeral 7.1.

# 6. RIESGOS

Este numeral presenta los riesgos vigentes del proyecto. Atendiendo a la observación formulada durante la revisión anterior, cada valoración de impacto y de probabilidad se acompaña de la base que la sustenta.

## 6.1 Método de valoración

El impacto se califica según la consecuencia sobre la operación, conforme a la escala siguiente. Se califica como alto cuando la materialización del riesgo impide la operación del proceso o compromete datos personales o documentos oficiales ya emitidos. Se califica como medio cuando degrada la operación o exige retrabajo sin detenerla. Se califica como bajo cuando afecta la comodidad de uso sin consecuencia sobre el resultado del proceso.

La probabilidad se califica como alta cuando la condición que origina el riesgo ya se encuentra presente, como media cuando depende de un evento previsible no controlado, y como baja cuando requiere la concurrencia de varios factores.

Adicionalmente, cada riesgo declara la base de su valoración. Ninguna de las bases empleadas procede de entrevistas: todas remiten a hechos verificables sobre el sistema, sobre el documento de lineamientos o sobre circunstancias declaradas y comprobables.

## 6.2 Registro de riesgos

La Tabla 6.1 presenta los riesgos vigentes ordenados por criticidad.

Tabla 6.1. Registro de riesgos con base de valoración

| ID | Riesgo | Base de la valoración | Prob. | Imp. | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Imposibilidad de ejecutar pruebas de aceptación con las áreas usuarias | La indisponibilidad de las áreas es una circunstancia presente y comprobable. Sin aceptación formal no puede acreditarse que el sistema resuelva la necesidad del área. | Alta | Alto | 7.2 |
| R-02 | Devolución del expediente por incumplimiento del numeral 5 del lineamiento | El lineamiento exige de forma literal una interfaz REST. Se verifico que el sistema no la expone. La condición ya está presente. | Alta | Medio | 5.3.1 |
| R-03 | Devolución del expediente por ausencia de evidencia de accesibilidad | El lineamiento exige evidencia expresa. Se verifico que el sistema no dispone de ella. La condición ya está presente. | Alta | Medio | 5.3.2 |
| R-04 | Perdida de información por respaldos no probados | El procedimiento de despliegue contempla respaldos, pero no consta evidencia de una restauración probada. La consecuencia alcanzaría a documentos oficiales emitidos. | Media | Alto | 7.1 |
| R-05 | Indisponibilidad del servicio externo de inteligencia artificial | El sistema consume un servicio de terceros. Dispone de reintento ante fallo transitorio y de repliegue a comparación local, verificado por prueba automatizada, por lo que degrada la asistencia sin detener el proceso. | Media | Medio | -- |
| R-06 | Exposición de datos personales hacia el servicio externo | El sistema suprime datos identificatorios antes de cualquier envió externo. Existe prueba automatizada que lo verifica. | Baja | Alto | -- |
| R-07 | Acceso indebido a expedientes fuera del ámbito del usuario | El control de acceso opera sobre dos ejes y se encuentra verificado por siete pruebas automatizadas, incluida la denegación de escritura a perfiles de consulta. | Baja | Alto | -- |
| R-08 | Divergencia entre la documentación y el sistema | El diccionario de datos y el diagrama entidad relación se generan por extracción automática del propio esquema, por lo que no pueden divergir de la implementación. | Baja | Medio | -- |

Fuente: elaboración propia. La columna de tratamiento remite al numeral de este informe donde se detalla la acción correspondiente.

## 6.3 Consideración sobre los riesgos ya mitigados

Los riesgos identificados con los códigos R-05 a R-08 se presentan con probabilidad baja o con impacto contenido debido a que las medidas de mitigación ya se encuentran implementadas y verificadas en el sistema. Se incluyen en el registro por transparencia y para dejar constancia de la medida adoptada, no por constituir amenazas abiertas.

# 7. CONDICIONES PREVIAS AL PASE A PRODUCCION

Este numeral enumera las condiciones que deben satisfacerse antes del despliegue. Su cumplimiento es posterior a la decisión solicitada en el numeral 8 y no la condiciona.

## 7.1 Condiciones técnicas

Se requiere ejecutar la revisión de accesibilidad y aplicar las correcciones resultantes, conforme al numeral 5.3.2. Se requiere obtener el pronunciamiento del área de Tecnologías de la Información respecto de la excepción solicitada en el numeral 5.3.1. Se requiere completar los entregables documentales pendientes según el numeral 9 del lineamiento. Se requiere finalmente acreditar la ejecución y restauración efectiva de un respaldo de la base de datos, conforme al riesgo R-04.

## 7.2 Condiciones organizativas

Se requiere ejecutar las pruebas de aceptación con las áreas usuarias, con participación mínima de los perfiles de admisión y de coordinación académica.

Se requiere asimismo definir el esquema de soporte posterior al despliegue, precisando el responsable de la atención de incidencias y el procedimiento de escalamiento, así como ejecutar la capacitación de los usuarios de cada perfil.

La fecha objetivo del pase a producción se establecerá una vez satisfechas las condiciones anteriores.

## 7.3 Propuesta de instrumentación de la medición de beneficios

Conforme a lo expuesto en el numeral 2.4, no se dispone de línea base medida del proceso previo y no resulta posible levantarla en el periodo actual. Se propone en consecuencia un mecanismo que permita obtener indicadores con sustento verificable a partir de la propia operación del sistema.

El sistema registra ya, por diseño, la información necesaria para ello. Cada expediente conserva la marca temporal de su registro, de su aprobación documental, de su evaluación académica y de su confirmación definitiva. El registro de auditoria conserva además el autor y el instante de cada operación. Estos datos permiten calcular el tiempo de ciclo real del proceso sin intervención manual ni recolección adicional.

Se propone que, transcurridos noventa días de operación efectiva, se emita un reporte con los indicadores relacionados en la Tabla 7.1, extraídos directamente del sistema. Dichos indicadores constituirán la primera medición verificable del proceso y servirán de línea base para las mediciones sucesivas.

Tabla 7.1. Indicadores propuestos para la medición posterior al despliegue

| Indicador | Obtención | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de ciclo del expediente | Diferencia entre la fecha de registro y la de confirmación definitiva. | Mensual |
| Tiempo de la etapa de revisión documental | Diferencia entre la fecha de registro y la de aprobación de admisión. | Mensual |
| Tiempo de la etapa de evaluación académica | Diferencia entre la aprobación de admisión y la generación de la preconvalidacion. | Mensual |
| Expedientes observados sobre el total | Proporción de expedientes con revisión observada. | Mensual |
| Convalidaciones anuladas sobre el total | Proporción de convalidaciones con estado anulado. | Trimestral |
| Volumen de expedientes atendidos | Conteo de expedientes con convalidación confirmada. | Mensual |

Fuente: elaboración propia, sobre las estructuras de datos existentes en el sistema.

# 8. SOLICITUD DE APROBACION

Este numeral formula de manera expresa la decisión que se somete a consideración.

## 8.1 Objeto de la solicitud

Se solicita la aprobación del cierre de la fase de construcción del Sistema de Convalidaciones USIL y la autorización para iniciar el trámite formal de pase a producción ante el área de Tecnologías de la Información.

Se deja constancia de que la presente solicitud no comprende la autorización del despliegue, la cual queda supeditada al cumplimiento previo de las condiciones establecidas en el numeral 7.

## 8.2 Decisiones requeridas

Se someten a consideración las cuatro decisiones relacionadas en la Tabla 8.1.

Tabla 8.1. Decisiones sometidas a consideración

| N. | Decisión | Numeral de referencia | Aprueba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprobar el cierre de la fase de construcción. | 4 | Si / No |
| 2 | Autorizar el inicio del trámite de pase a producción ante Tecnologías de la Información. | 8.1 | Si / No |
| 3 | Autorizar la solicitud de excepción formal respecto del numeral 5 del lineamiento técnico. | 5.3.1 | Si / No |
| 4 | Aprobar la propuesta de instrumentación de la medición y designar a su responsable. | 7.3 | Si / No |

Fuente: elaboración propia.

## 8.3 Constancia de la decisión

En caso de aprobarse la totalidad de los puntos sometidos a consideración, el equipo de proyecto procederá a la ejecución de las condiciones técnicas establecidas en el numeral 7.1 y a la presentación del expediente técnico ante el área de Tecnologías de la Información.

# 9. ANEXOS

El presente informe se acompaña de los anexos relacionados en la Tabla 9.1, los cuales contienen el sustento detallado de las afirmaciones aquí expuestas.

Tabla 9.1. Anexos del expediente

| Anexo | Denominación | Contenido |
| --- | --- | --- |
| A0 | Catalogo Maestro de Requisitos y Matriz de Trazabilidad | Consolidación de los catálogos previos y trazabilidad de cada requisito hasta su verificación. |
| A5 | Diccionario de Datos | Estructura completa del modelo de datos, generada por extracción automática del esquema. |
| D-01 | Diagrama de arquitectura del sistema | Representación de las capas y componentes del sistema. |
| D-02 | Diagrama de despliegue en producción | Representación de los servicios, volúmenes y dependencias externas. |
| D-05 | Diagrama entidad relación | Representación gráfica del modelo de datos. |
| D-07 | Diagrama del modelo de control de acceso | Representación de los dos ejes de autorización. |
| -- | Documento 2, Expediente Técnico de Pase a Producción | Sustento técnico detallado dirigido al área de Tecnologías de la Información. |

Fuente: elaboración 	propia.